## Planning
Atividades a serem feitas | Esforço
1.10.4 Realizar monitoramento de riscos para entrega 2 | 1 - 0.5 dia
1.10.5 Realizar monitoramento de riscos para entrega 3 | 1 - 0.5 dia
1.11.2 Fazer cálculo do SPI e CPI para entrega 2 | 2 - 1 dia
1.11.3 Fazer cálculo do SPI e CPI para entrega 3 | 2 - 1 dia
1.12.2 Preparar apresentação para entrega 2 | 3 - 1.5 dias
1.12.3 Preparar apresentação para entrega 3 | 3 - 1.5 dia
2.1.1 Implementar opções para os 2 modos de jogo (jogador x IA e jogador x jogador) | 2 - 1 dia
2.1.3 Implementar menu de configurações | 3 - 1.5 dias
2.2.2 Implementar configuração de escolha de cor do tabuleiro | 2 - 1 dia
2.3.2 Implementar configuração de escolha de cor das peças do jogador | 0
2.4.1.2 Validar se o jogador está em xeque | 5 - 2 dias
2.4.1.3 Validar se o movimento coloca o próprio jogador em xeque | 5 - 2 dias
2.4.2.1 Validar se o jogador ou o adversário realizaram xeque-mate | 5 - 2 dias
2.4.2.2 Validar se as condições que resultam em empate foram atendidas | 8 - 3.5 dias
2.4.2.3 Verificar se o jogador desistiu da partida | 2 - 1 dia
2.4.3 Implementar configuração de escolha do tempo de duração da partida | 2 - 1 dia
2.4.4.2 Implementar uma IA que decide movimentos com análise do melhor movimento em sua jogada | 13 - 1 semana (5 dias)
3.1 Criar casos de teste para validação dos requisitos do sistema | 3 - 1.5 dias
3.2 Criar casos de teste para aceitação das IAs | 3 - 1.5 dias
3.3 Implementar testes de aceitação para validação dos requisitos do sistema | 5 - 2 dias
3.4 Implementar testes de aceitação para a IA | 5 - 2 dias
1 dia - 5 horas

## Grafico SPI e CPI
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3/ Entrega 1 | Sprint 4 | Sprint 5/ Entrega 2
SPI | 1.31 | 1.19 | 1.14 | 1.03 | 1
CPI | 1.05 | 1.15 | 1.28 | 1.41 | 1.45

## Grafico PV EV AC
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3/ Entrega 1 | Sprint 4 | Sprint 5/ Entrega 2
PV | 1208 | 2417 | 3625 | 5237.5 | 6565
EV | 1584 | 2871 | 4145 | 5420 | 6575
AC | 1515 | 2495 | 3247 | 3847 | 4529.5

## planejamento - sprints
sprint 4 | reunioes | -
| 2.3.5 - promover peao | 15
| 2.4.1.2 - jogador esta em xeque | 10
| 2.4.1.3 - coloca proprio jogador em xeque | 20
| 2.1.3 - menu de configurações | 7.5
| 2.4.2.1 - jogador ou adversario realizaram xeque | 20
| 2.4.2.2 - condições de empate | 35
| total | 107.5 | 107,5 x 15 = 1612,5
sprint 5 | reunioes | 4
| 3.1 - Criar casos de teste | 15
| 3.3 - Implementar testes de aceitação | 20
| 2.4.3 - configuração duração de tempo da partida | 5
| 2.2.5 - menu lateral | 2
| 2.4.2.3 - jogador desistiu da partida | 5
| 1.10.4 - monitoramento de riscos para entrega 2 | 2.5
| 1.11.2 - cálculo do SPI e CPI para entrega 2 | 5
| 1.12.2 Preparar apresentação para entrega 2 | 30
| total | 88.5 | 88,5 x 15 = 1327,5

## realidade - sprints
|  | AC | EV
sprint 4 | reunioes | 0 | -
| 2.4.1.2 - jogador esta em xeque | 14 | 10
| 2.4.1.3 - coloca proprio jogador em xeque | 16 | 20
| 2.4.2.1 - jogador ou adversario realizaram xeque | 5 | 20
| 2.4.2.2 - condições de empate | 5 | 35
| total - horas | 40 | 85
| total - valor | 600 | 1275
|  | AC | EV
sprint 5 | reunioes | 4 | -
| 2.1.1 Implementar opções para os 2 modos de jogo | 1 | 5
| 2.4.3 - configuração duração de tempo da partida | 0 | 5
| 2.1.3 - menu de configurações | 2 | 7.5
| 2.2.2 Implementar configuração de escolha de cor do tabuleiro | 2 | 5
| 2.2.5 - menu lateral | 6 | 2
| 1.10.4 - monitoramento de riscos para entrega 2 | 2.5 | 2.5
| 1.11.2 - cálculo do SPI e CPI para entrega 2 | 3 | 5
| 1.12.2 Preparar apresentação para entrega 2 | 20 | 30
| 2.3.5 - promover peao | 5 | 15
| total - horas | 45.5 | 77
| total - valor | 682.5 | 1155